广东省临床用药研究基金——恩华麻醉

临床研究专项工作方案

一、目的

为麻醉专业提供科研相关支持，促进形成充满活力的科技管理和运行机制，以更好激发麻醉专业广大科研人员积极性，设立广东省临床用药研究基金——恩华麻醉临床研究专项。本工作方案将对该基金进行规范管理。

二、资助对象

基金项目面对广东省各级单位麻醉医师申报（包括规培医师和麻醉研究生），申请人应为各级单位全职在岗人员，每个申请人限申请1项，每个单位限申请1项。

资助项目仅资助临床研究项目。子目录包括：镇静、肌松、镇痛等临床相关项目。

三、评审办法及过程

申请：由有意向的麻醉医生向本会麻醉专家委员会提出申请，鼓励医、药结合（研究组成员前三名有医学和药学人员）；

评审：由本会麻醉专家委员会组织专家进行评审；

项目：单中心12个立项项目；其中资助重点项目2项（5万/项）、面上项目2项（3万/项）、探索性项目8项（2万/项）。由评委会评审决定。

公布：评审结果将在本会官网公布；

课题周期：课题周期暂定一年，如确需要可延期一年，但需提交延期报告，格式参照结题报告书，申报通知及具体事项请关注广东省药学会官网。

四、经费拨入管理

所有基金由麻醉专家委员会评审后，本会将立项的课题经费下拨至项目负责人所在医疗机构。我会将与立项单位签订合同书，然后打款，根据国家财务审计政策，立项单位收到科研经费后必须提供税务发票给本会作账务处理。

五、基金管理

项目负责人及所在医疗机构在执行科研项目过程中，应按照科研工作实际需要规范支出科研经费，并在符合国家立项相关规定前提下，享有经费管理使用自主权，并保证专款专用。

课题负责人应积极使用相关科研经费着手课题的进展实施。凡经费下达超过半年（含半年）完全没有经费支出的项目负责人原则上不得申报下一年度新的课题，本会将加强项目关键环节考核，项目实施进度严重滞后或难以达到预期绩效目标的，及时予以调整或取消后续支持。

六、经费预算

项目负责人按获得立项基金金额，本着实事求是、精打细算的原则，根据项目申报计划和任务书要求及所在单位的课题经费相关管理要求，自行预算和管理。

七、基金结题及剩余经费使用

科研项目按合同要求完成任务后，向本会麻醉专家委员会申请结题，结题须提交结题报告，以及项目承担单位财务出具的经费使用清单，并在《今日药学》杂志发表论文一篇（以出版文本或录用通知为准），交本会审核。剩余经费可退回学会。

八、转拨、中止、撤销经费

资助项目一经批准，不得无故中止。资助项目负责人如调动工作，需把项目带到新单位继续开展研究，应征得调出、调入单位同意并签署意见，同时在本会麻醉专家委员会进行备案。

资助项目因故中止或撤销，填写有关《项目中止报告表》及项目经费决算表，及时清理账目，将余款限三个月内悉数交本会麻醉专家委员会审查后交由本会财务核销。

九、项目资助经费不得用于支付各种罚款、捐款、赞助、投资等支出，不得用于国家规定禁止列入的其他支出。

1、责任监督与违规处理

对违反国家有关财经政策法规，或由于科研经费使用不当或不实，造成科研课题不能按质、按时完成，课题负责人承担由此发生的相应的法律责任和经济赔偿责任。

禁止规避审批程序分拆经费支出的行为发生：同一批次经济业务若开具多张（次）票据，视同一笔业务办理，同一经济业务的审批与执行职责相分离，任何一笔收支业务的发生和处理均不能够由一人单独包办到底。

未严格按照规定以及经费使用预算，弄虚作假、截留、挪用、挤占、分拆课题经费等违反财经纪律的行为，根据情况可采取通报批评、停止拨款、终止课题、停止发放和收回因此获得的一切利益，并将此课题责任人列入黑名单，2年内不得再次申请本基金项目。同时构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2、经费决算与管理

科研项目须按标书预定目标及时办理结题手续，资助项目计划实施结束后，项目负责人应在一个月内编制《科研项目经费决算表》，连同其它总结材料等，一式两份交本会麻醉专家委员会审核存档。

十、本工作方案由本会麻醉专家委员会负责解释。